## Лист1
Название риска | Вероятность | Последствия | Влияние | Реакция | Оценка реакции | Факт влияния
Ошибки в механизме хранения файлов | 0.4 | Потеря данных, невозможность открыть БД | 9 | Юнит-тесты, стресс-тесты, WAL | Частично эффективна | Нет
Нарушение целостности данных при записи | 0.35 | Коррупция страниц, неконсистентность | 10 | Atomic write, checksum | Эффективна при корректной реализации | Нет
Ошибки в парсере SQL | 0.6 | Некорректное выполнение запросов | 7 | Формальный парсер + тесты | Высокая | Нет
Недостаточная производительность | 0.5 | Медленные операции | 6 | Индексация, оптимизация IO | Средняя | Нет
Ошибки в реализации индексов | 0.4 | Некорректные SELECT, зависания | 9 | Тестирование B-деревьев | Средняя | Нет
Конкурентный доступ к файлам | 0.2 | Deadlock, повреждение файлов | 8 | File locking | Высокая | Нет
Ограниченность SQL-подмножества | 0.5 | Ограниченный функционал для пользователей | 4 | Документация ограничений | Высокая | Да
Неправильная обработка ошибок | 0.45 | Падения, потеря данных | 8 | Централизованный error handling | Высокая | Нет
Утечки памяти | 0.4 | Рост потребления, падения | 6 | Valgrind/ASAN | Высокая | Нет
Проблемы кроссплатформенности | 0.3 | Некорректная работа с файлами | 6 | Абстракции FS, CI | Средняя | Нет
Нехватка масштабируемости | 0.25 | Ограничения на развитие | 5 | Модульный дизайн | Средняя | Да
Недостаток тестового покрытия | 0.7 | Скрытые баги в ядре | 10 | Интеграционные/нагрузочные тесты | Средняя | Да
Недостаток документации | 0.5 | Ошибки пользователей | 3 | Dev-guide | Средняя | Да
Ошибки в бинарном формате БД | 0.3 | Нельзя прочитать старые версии | 9 | Версионирование + миграции | Высокая | Нет