## Лист1
Задача | Дедлайн | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25
1. Изучение теории
1.1 Изучить архитектуру SQLite и его драйвера | 2025-09-17 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-17
1.2 Проанализировать отличия row и column хранения | 2025-09-17 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-17
1.3 Составить список минимально необходимых поддерживаемых комманд | 2025-09-17 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-17
2. Создание парсера
2.1 Изучение ANTLR | 2025-09-17 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-17
2.2 Создание классов AntlrParser и SQLProcessor | 2025-10-01 | bar: 2025-09-03 to 2025-10-01
2.3 Создание класса Queries для описания каждого запроса | 2025-10-01 | bar: 2025-09-03 to 2025-10-01
3. Созданиие ядра
3.1 Создание простейших классов Column и DataType | 2025-10-08 | bar: 2025-09-24 to 2025-10-08
3.2 Создание классов Collate и Constraints | 2025-10-29 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-29
3.3 Создание класса JournalManager для журналирования | 2025-10-29 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-29
4. Создание файлового менеджера
4.1 Создание класса FileManager | 2025-10-29 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-29
4.2 Создание класса FileStorage | 2025-10-29 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-29
4.3 Создание класса PathManager | 2025-10-29 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-29
4.4 Создание классов для работы с метаинформацией | 2025-10-29 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-29
4.5 Создание классов для работы с JSON | 2025-11-05 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-05
5. Написание запросов
5.1 DDL(Data definition language) запросы | 2025-11-26 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-26
5.2 DML(Data manipulation language) запросы | 2026-02-04 | bar: 2025-12-03 to 2026-01-07
5.3 TCL(Transaction control language) запросы | 2026-01-31 | bar: 2026-01-14 to 2026-02-04
6. Журналирование
6.1 Реализация простейшего журнала | 2026-02-25 | bar: 2026-01-21 to 2026-02-25
6.2 Реализация транзакций | 2026-02-25 | bar: 2026-02-04 to 2026-02-25
7. Переход на бинарное хранение
Разработка класса BinaryFileStorage | 2026-03-25 | bar: 2026-02-04 to 2026-03-25
8. Тестирование БД
Тестирование запросов на разных ОС | 2026-03-25 | bar: 2026-02-04 to 2026-03-25
Тестирование оптимизации | 2026-03-25 | bar: 2026-02-04 to 2026-03-25
Тестирование производительности | 2026-03-25 | bar: 2026-02-04 to 2026-03-25
9. Подключение JDBC
Разработка драйвера для связи с нашей БД | 2026-03-25 | bar: 2025-12-24 to 2026-03-25
10. Демонстрация MVP
10.1 Показ рабочей БД | 2026-03-25 | bar: 2026-03-11 to 2026-03-25